## Лист1
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах1 | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [5 empty] | на | на 20 | 25 | год корректировка
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  |  | Стоимостная оценка |  | Основные проектные характеристики
пунк- | [6 empty] | инвестиций, тыс. руб. |  | объектов капитального строительства
тов |  |  | начало |  |  | окончание | в целом | в отчетном | протяжен- | диаметр |  |  |  |  | количество
[7 empty] | по объекту | периоде | ность линей- | (диапазон |  |  |  |  | газорегуля-
[9 empty] | ной | диаметров) |  |  |  |  | торных
[9 empty] | трубопро- | трубопро- |  |  |  |  | пунктов, ед.
[9 empty] | водов, км | водов, мм
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9
1 | Общая сумма инвестиций2 | [6 empty] | 291358.5
2 | Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства3
2.1 | Региональная программа газификации Новгородской области, финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, на 2025 год АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [6 empty] | 241069.65 | 9.13 | 63-160 |  |  |  |  | 4
2.2 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул.Бородинская, ул.Школьная, ул.Цветочная Новгородской области с установкой ГРПШ |  | 1кв.2025 |  |  | 4кв.2025 | 4451.33 | 4451.33 | 0.55 | 63-214 |  |  |  |  | 1
2.3 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Тинская в районе жилого дома №26 г. Боровичи, Новгородской области с установкой ГРПШ |  | 1кв.2025 |  |  | 4кв.2025 | 2506.53 | 2506.53 | 0.032 | 160 |  |  |  |  | 1
2.4 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ в д.Борки Парфинского района, Новгородской области |  | 4кв.2023 |  |  | 4кв.2025 | 17582.52 | 4852.74 | 1.55 | 63-110 |  |  |  |  | 1
2.5 | Распределительный газопровод низкого давления в д.Парфино Парфинского района, Новгородской области |  | 4кв.2023 |  |  | 3кв.2025 | 18789.59 | 4190.24 | 1.7 | 63-110 |  |  |  |  | 0
2.6 | Распределительный газопровод среднего давления от существующего газопровода по Вяжищскому проезду до д. Вяжищи Новгородского района Новгородской области |  | 4кв.2025 |  |  | 2026 | 44945.2 | 5670.79 | 5.3 | 63-160 |  |  |  |  | 1
2.7 | Техническое перевооружение задвижек №631, №1349, №2023 на объекте: "Сети среднего давления L-54831,13м (список) " по адресам: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, ул.Свободы/ул.Ломоносова (ул.Ломоносова д.6/2), г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.109 |  | 1кв.2025 |  |  | 3кв.2025 | 8871.05 | 8871.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.8 | Техническое перевооружение ГРП по адресу:Великий Новгород ул.Коровникова д.9 кор.4 |  | 4кв.2024 |  |  | 3кв.2025 | 15834.14 | 15379.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.9 |  | Техническое перевооружение ГРП по адресу: ул.Согласия д.Новое Кунино | 3кв.2024 |  |  | 3кв.2025 | 15514.21 | 14917.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.10 |  | Техническое перевооружение ГК№14в, ГК№11в, КГ№12в на объекте: "Газопровод подз., в.д., L-219,7м, D-273мм;; Малая Вишера от ГРС до стекольного завода , бани жилого поселка, котельной и ГРП № 1" по адресам: г. Малая Вишера, ул. Полевая (у забора стекольного завода), г. Малая Вишера, у железной дороги на новом газ-де, г.Малая Вишера, ул. Полевая (у очистных стекольного завода) НГ1011544 | 1кв.2025 |  |  | 3кв.2025 | 10363.03 | 10363.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 |  | Техническое перевооружение объекта: «Газопровод среднего давления» инвентарный №С00030012 Новгородская область, Старорусский район, вдоль дороги Старая Русса - Парфино в близи ул.Крестецкая у железной дороги газовый колодец №3 | 1кв.2025 |  |  | 3кв.2025 | 10264.5 | 10264.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.12 |  | Техническое перевооружение ШРП№15 по адресу: Новгородская обл., п. Шимск, ул. Северная (инв. №С00030190) | 4кв.2024 |  |  | 3кв.2025 | 3133.9 | 2999.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.13 |  | Техническое перевооружение КГ № 78 на объекте: "Газопровод подз. в..д. L- 148 м; D- 426 мм, Чудово по территории Энергомаш от КГ №25 до ГРП" по адресу: г. Чудово территория завода Энергомаш (НГ1011477) | 1кв.2025 |  |  | 3кв.2025 | 2692.95 | 2692.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.14 |  | Техническое перевооружение ГРПШ по адресу : ул.Сенная д.7 г.Великий Новгород | 4кв.2024 |  |  | 3кв.2025 | 3443.36 | 2772.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе объекты капитального
| строительства (основные стройки): | [6 empty] | 115167.84 | 15,03 | 110-315 |  |  |  |  | 0
3. | новые объекты4
| Закольцовка распределительного газопровода среднего давления ГРС «Новгород – 1» с ГРС «Гвардеец» |  | 4кв.2023 |  |  | 2026 | 180970 | 115167.84 | 15.03 | 110-315 |  |  |  |  | 0
4. | реконструируемые (модернизируемые) объекты
6. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов3
Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.